## Arkusz1
Przedmiar robót
Obiekt: | Remont hali sportowej przy ul. Bydkoskiej 50, 78-600 Wałcz
Inwestor: | Powiat Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
L.p. | Podstawa | Opis | Ilość | Jedn. miary
1 | KNR 4-04 0901-06 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu obmiar = 1*5 = 5.00 m | 5.000 | m
2 | KNR 4-01 0508-02 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie obmiar = 20.5*7.5 = 153.70m2 | 153.750 | m2
3 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych z, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 9.325m2 | 9.325 | m2
4 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 20.5m | 20.5 | m
5 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 12m | 12 | m
6 | KNR 4-01 0430-04 | Rozebranieelementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm obmiar = 200.845m2 | 200.845 | m2
7 | KNR 4-04 0901-07 | Rozebranie rynny drewninej do gruzu obmiar = 5m | 5.000 | m
8 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km łącznie z kosztem składowania na wysypisku obmiar = 200.845*0.015 = 3.013m3 | 3.013 | m3
9 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km krotność = 2 obmiar = 3.013m3 | 3.013 | m3
10 | KNR AT-09 0103-01 | Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna wstępnego krycia układana na deskowaniu połaci - rozstaw kontrłat jak krokwi obmiar = 20.5*7.5 = 153.750m2 | 153.750 | m2
11 | KNR 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tracicy nasyconej obmiar = 20.5*7.5 = 153.750m2 | 153.750 | m2
12 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej obmiar = 20.5m | 20.500 | m
13 | KNR 2-02 0508-09 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej obmiar = 2szt. | 2.000 | szt.
14 | KNR 2-02 0509-09 | Denka przy rynnach - z blachy ocynkowanej obmiar = 2szt. | 2.000 | szt.
15 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer. w rozw. do 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy, opierzenia ogniomurów obmiar = 0.25*20.1+23.6*0.25 = 10.925m2 | 10.925 | m2
16 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej obmiar = 0.5*8.60 = 4.300m2 | 4.300 | m2
17 | KNR 2-02 0504-04 | Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram. w koronkę obmiar = 20.5*7.5 = 153.750m2 | 153.750 | m2
18 | kalkulacja własna | Demontaż i montaż oraz obróbka 5 sztuk okien o wymiarach 230x290 cm | 5 | szt.