UMOWA O DZIEŁO

nr …/…

zawarta w Wałczu w dniu … 2012 r. pomiędzy:

Starostwem Powiatowym w Wałczu, adres: ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, NIP: 765-15-04-461, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Bogdana Wankiewicza – Starostę Wałeckiego

a

... (nazwa albo imię i nazwisko  osoby fizycznej), adres: ... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ... pod nr KRS: ... (dla osób prawnych)/ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ... pod nr ... (dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,      w tym w ramach spółki cywilnej), NIP: ... PESEL: ... (tylko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej), zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ... - ... (reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa)

łącznie zwanymi dalej „Stronami”

Wykonawca, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, zawiera             z Zamawiającym Umowę o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace geodezyjno-kartograficzne polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków (przedmiot Umowy).

- Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 i 1a do Umowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

§ 2.

MATERIAŁY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. Koszty tych materiałów zostaną poniesione przez Wykonawcę.

§ 3.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany i przekazany Zamawiającemu w terminie do dnia 20 grudnia 2012 r. (dotyczy I etapu) i do dnia 31 maja 2013 r. (dotyczy II etapu).

- Przedmiot Umowy przekazany zostanie w siedzibie Zamawiającego. Koszty dostarczenia Przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego i jego przekazania ponosi Wykonawca.

- Przekazanie Przedmiotu Umowy (I lub II etapu) nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego wykaz opracowanej dokumentacji oraz innych dokumentów.

- Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o gotowości przekazania Przedmiotu Umowy w formie pisemnej, faksem, telefonicznie lub w formie elektronicznej.

§ 4.

WYNAGRODZENIE

- Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w wysokości: ... zł (słownie: ...), z czego za I etap w wysokości nie mniejszej niż 70 % całkowitego wynagrodzenia, tj. ... zł (słownie: ...) lub w przypadku zrealizowania większego zakresu, proporcjonalnie do zwiększonego zakresu, nie więcej jednak niż                            w wysokości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100), a za II etap w pozostałej wysokości.

- Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 5.

KARY UMOWNE

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu i przekazaniu Przedmiotu Umowy (I lub II etapu) w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu i przekazaniu Przedmiotu Umowy (I lub II etapu),

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

  - Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

  - Maksymalna łączna kwota kar umownych, o których mowa w ust. 1 umowy nie może przekraczać 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 6.

RĘKOJMIA

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy wygasają po upływie lat dwóch.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone  w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie.

- Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień, chyba, że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności.

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą w maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści  – do postanowień dotkniętych nieważnością.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron.

Zamawiający			Wykonawca